## Tabelle1
ToDo-Liste: AXA Versicherungsverträge Spring Boot API
Planung & Setup | TRUE
Git-Repository erstellen und klonen | TRUE
ERD erstellen (6 Entitäten: Kunde, Vertrag, Police, Zahlung, Schadenfall, Schadentyp) | TRUE
@ManyToMany-Beziehung definieren (z.B. Kunde ↔ Versicherungstyp-Präferenzen) | TRUE
Spring Boot Projekt initialisieren (Spring Initializr) | TRUE
Dependencies hinzufügen | TRUE
Datenmodell & Entitäten
Kunde-Entität implementieren | TRUE
Vertrag-Entität implementieren | TRUE
Police-Entität implementieren | TRUE
Zahlung-Entität implementieren | TRUE
Schadenfall-Entität implementieren | TRUE
Schadentyp-Entität implementieren | TRUE
Beziehungen konfigurieren (@OneToMany, @ManyToOne, @ManyToMany) | TRUE
Validierungsregeln (min. 5)
@NotBlank für Kunde.vorname, Kunde.nachname | FALSE
@Email für Kunde.email | FALSE
@Pattern für Kunde.telefon (Schweizer Format) | FALSE
@Positive für Police.deckungssumme, Zahlung.betrag | FALSE
@Future für Zahlung.fälligkeitsdatum | FALSE
@Past für Schadenfall.datum | FALSE
Repository-Layer
KundeRepository erstellen | TRUE
VertragRepository erstellen | TRUE
PoliceRepository erstellen | TRUE
ZahlungRepository erstellen | TRUE
SchadentypRepository erstellen | TRUE
SchadenfallRepository erstellen | TRUE
Custom Query 1: Verträge nach Status filtern | FALSE
Custom Query 2: Schäden sortiert nach Datum | FALSE
Controller & REST-API
KundeController mit CRUD-Operationen | TRUE
VertragController mit CRUD-Operationen | TRUE
SchadenfallController implementieren | TRUE
SchadentypController implementieren | TRUE
PoliceController implementieren | TRUE
ZahlungController implementieren | TRUE
API-Dokumentation & Testing
FALSE
OpenAPI/Swagger-Konfiguration | FALSE
API-Dokumentation generieren | FALSE
Insomnia/Postman Collection erstellen | FALSE
GET /kunden - Alle Kunden abrufen | FALSE
POST /kunden - Neuen Kunden erstellen | FALSE
GET /vertraege?status=aktiv - Verträge filtern | FALSE
GET /schaeden?sortBy=datum - Schäden sortieren
Git & Versionskontrolle | TRUE
Initial commit: "feat: Projekt-Setup mit Spring Boot" | TRUE
"feat: Entitäten mit Kaardinalitäten hinzugefügt" | FALSE
"feat: Repositorys erstellt" | FALSE
"feat: REST-Controller mit CRUD-Operationen" | FALSE
"docs: OpenAPI-Dokumentation hinzugefügt" | FALSE
"test: Testdaten und Insomnia-Collection"